**研究开发计划（进度安排）**

1.履行合同的计划、进度：

1. 第一阶段：乙方在合同签订后的8个工作日内，完成合同内容的软件需求规划书。
2. 第二阶段：乙方在完成第一阶段后32个工作日内完成企业方和省统计管理部分对数据的使用功能的开发
3. 第三阶段：乙方在第二阶段后61个工作日内基本完成整体项目功能的需求。
4. 第四阶段：乙方在第三阶段后25个工作日内完成项目的测试、安装调试等工作
5. 第五阶段：乙方在第四阶段后9个工作日内完成项目的验收和交付

2.履行合同的期限：

1. 本合同截止到2021年9月6日，总工期为135个工作日。由于甲方所造成的延误，工期顺应顺延。
2. 在合同签订后，由甲方提早2个工作日通知乙方，乙方在收到通知后8个工作日内完成用户需求调研，编制《需求规格说明书》，《需求说明书》经双方签字确认后的93个工作日完成系统设计开发。在指定地点3个工作日内调试完毕进入试运行，试运行22个工作日竣工进入验收阶段。